| 1.2. | плана-графика внедрения профстандарта |  | Рабочая группа | графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности | февраль | Директор | Перечень должностей, профессий, имеющихся в школе и соответствующих им профстандартов |
| 1.4. | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | февраль | Директор | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 1.5. | Ознакомление с нормативными документами под роспись персонала школы. | Ноябрь | Директор | Уведомления о переходе на профстандарт |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта |
| 2.1. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | март | Рабочая группа | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование |
| 2.2. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | март | Рабочая группа | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации |
| 2.3. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения (организации) квалификационным требованиям профессиональных стандартов | март | Директор Рабочая группа | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. |
| 2.4. | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения (организации) | март | Рабочая группа | План – график аттестации работников |
| 2.5. | Составление плана-графика организации переподготовки и повышения квалификации персонала | март | Рабочая группа | План-график |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения. |
| 3.1. | Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | апрель | Директор | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. |
| 3.2. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | сентябрь | Директор | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. |
| 3.3. | Введение профессиональных стандартов в учреждении (организации) | 01 января 2020 | Директор | Введение профессиональных стандартов |
| 4. Методические мероприятия |
| 4.1. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | До 01.07.18 г. | Рабочая группа | Приказ |
| 4.2. | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | Регулярно | Рабочая группа | Консультации |
| 4.3. | Проведение комплексной оценки работников | Регулярно | Рабочая группа | Экспертное заключение о соответствии работника занимаемой должности. |
| 4.4. | Составление индивидуальной образовательно- методической траектории педагога: самообразование, целевые курсы, курсы переподготовки, работа в мастер-классах, дистанционное обучение. | До 01 ноября | Рабочая группа | Индивидуальный план |
| 5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 5.1. | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте. | В течение года | Рабочая группа, ответственный за сайт | Сайт |